

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ОЛЬГИНСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **24.06.2019** | **пгт Ольга** | **№ 782/97** |

|  |
| --- |
| Об утверждении календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Весёлояровского сельского поселения, назначенных на 8 сентября 2019 года |

На основании статей 24, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 27, 28 Избирательного кодекса Приморского края, решения Избирательной комиссии Приморского края от 15.06.2007 № 1034/132 «О возложении полномочий избирательных комиссий Пермского, Молдавановского, Весёлояровского, Милоградовского, Тимофеевского, Моряк-Рыболовского сельских и Ольгинского городского поселений Ольгинского муниципального района на территориальную избирательную комиссию Ольгинского района», в соответствии с решением муниципального комитета Весёлояровского сельского поселения от 17.06.2019 года№133 «О назначении выборов главы Весёлояровского сельского поселения», территориальная избирательная комиссия Ольгинского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Весёлояровского сельского поселения, назначенных на 8 сентября 2019 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 2101 - 2102.

3. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Избирательной комиссии Приморского края и администрации Ольгинского муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия Ольгинского района».

4. Возложить контроль за выполнением Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Весёлояровского сельского поселения, назначенных на 8 сентября 2019 года, на секретаря территориальной избирательной комиссии Ольгинского района И.В.Крипан.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комиссии** |  | **Н.Ф.Гришаков** |
|  |  |  |
| **Секретарь комиссии** |  | И.В.Крипан |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению территориальной избирательной комиссии Ольгинского района от 24 июня 2019 года № 782/97 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**главы Весёлояровского сельского поселения**

Дата выборов – **8 сентября 2019 года**

Принятие постановления о назначении выборов – **17** **июня 2019 года**

Дата официального опубликования решения о назначении выборов –

**21 июня 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ** | | | | |
| 1. | | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, комиссий референдума | не позднее 19 июля 2019 года | территориальная избирательная комиссия Ольгинского района (далее – ТИК) |
| 2. | | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, комиссий референдума | с 19 июля 2019 года и по 8 августа 2019 года | ТИК |
| 3. | | Принятие решения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, комиссий референдума | не позднее 23 августа 2019 года | ТИК |
| **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** | | | | |
| 4. | | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 29 июля 2019 года | глава района |
| **СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
| 5. | | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей | не позднее 9 июля 2019 года | ТИК |
| 6. | | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях | не позднее 19 июля 2019 года, а если список избирателей составляется УИК, – сразу после ее сформирования | Глава администрации района, командиры воинских частей, руководители организаций в которой избиратели временно пребывают |
| 7. | | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 27 августа 2019 года | ТИК |
| 8. | | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК | не позднее 28 августа 2019 года | ТИК |
| 9. | | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | не позднее 9 июля 2019 года | ТИК |
| 10. | | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке | после получения или составления списка избирателей | УИК |
| 11. | | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 28 августа 2019 года до 20 часов 00 минут по местному времени 8 сентября 2019 года | УИК |
| 12. | | Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей | с 28 августа 2019 года до 20 часов 00 минут 8 сентября 2019 года | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 13. | | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение копии этого решения заявителю | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 00 минут по местному времени 8 сентября 2019 года | УИК |
| 14. | | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК | не позднее 7 сентября 2019 года | председатель и секретарь УИК |
| 15. | | Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги | не позднее 7 сентября 2019 года | УИК |
| 16. | | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей, снабжение каждой такой книги титульным листом с указанием порядкового номера книги и общего количества отдельных книг, на которые разделен список избирателей | не позднее 7 сентября 2019 года | УИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 17. | | Выдвижение кандидатов | не ранее 24 июня 2019 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 29 июля 2019 года | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые путем самовыдвижения, избирательным объединением |
| 18. | | Опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах главы поселения по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | не позднее 23 июня 2019 года по состоянию на 17 июня 2019 года | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 19. | | Направление в ТИК списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах главы городского поселения | не позднее 23 июня 2019 года | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 20. | | Предоставление в ТИК документов о выдвижении кандидата | не ранее 24 июня 2019 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 29 июля 2019 года | кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |
| 21. | | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов, с указанием даты и времени приема документов | незамедлительно после их представления | ТИК |
| 22. | | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | не позднее чем за 1 день до дня его проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта в котором расположена избирательная комиссия и не позднее чем за 3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | избирательные объединения |
| 23. | | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 24. | | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей | не позднее чем за 75 дней до дня голосования, то есть не позднее 24 июня 2019 года | ТИК |
| 25. | | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата | не ранее 19 июля 2019 года и не позднее 18.00 часов 29 июля 2019 года | кандидат |
| 26. | | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме представленных документов для регистрации, с указанием даты и времени приема документов | незамедлительно после их представления | ТИК |
| 27. | | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом в соответствии с частями 2, 3, 4, 5 ст. 40 Избирательно кодекса Приморского края | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | ТИК |
| 28. | | Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4, 5 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края | в течение 10 дней, а в отношении сведений о размере и об источниках доходов и имуществе кандидата – в течение 20 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК | соответствующие органы |
| 29. | | Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей | не позднее 24 июня 2019 года | ТИК |
| 30. | | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | ТИК |
| 31. | | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | незамедлительно по мере выявления | ТИК |
| 32. | | Передача копии протокола о результатах проверки подписных листов кандидату | не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ТИК |
| 33. | | Извещение кандидата, о выявлении неполноты сведений о нем или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 34. | | Внесение кандидатом уточнений в документы, содержащие сведения о нем, представленные в ТИК в соответствии с частями 2, 3, 4, 5, ст. 40 Избирательного кодекса ПК, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представление кандидатом отсутствующих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края | не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат, избирательное объединение |
| 35. | | Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, документов | ТИК |
| 36. | | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата копии решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в случае его принятия | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
| 37. | | Представление в ТИК зарегистрированным кандидатом, выдвинутым непосредственно, письменного заявления о снятии своей кандидатуры | не позднее 2 сентября 2019 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 6 сентября 2019 года | зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 38. | | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата | не позднее 2 сентября 2019 года | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 39. | | Установление объема биографических данных, сведений о доходах и об имуществе, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования | не позднее 24 июля 2019 года | ТИК |
| 40. | | Представление в ТИК сведений биографического характера | не позднее 8 августа 2018 года | зарегистрированные кандидаты |
| 41. | | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 42. | | Назначение доверенных лиц | с момента представления документов о выдвижении | кандидаты, избирательные объединение, выдвинувшие кандидатов |
| 43. | | Регистрация доверенных лиц | в течение трех дней со дня письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями о согласии быть доверенными лицами | ТИК |
| 44. | | Реализация права на отзыв доверенного лица | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| 45. | | Назначение не более пяти уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам | в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 46. | | Представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам | в любое время после выдвижения кандидата | кандидат, назначивший уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам |
| 47. | | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 – 7 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края | ТИК |
| 48. | | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса:  в ТИК     в УИК | со дня представления в ТИК документов для регистрации  с момента регистрации кандидата | кандидат |
| 49. | | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации (об отказе в регистрации) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. | ТИК, кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 50. | | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее 30 августа 2019 года | ТИК, кандидат зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 51. | | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата | не позднее 2 сентября 2019 года | соответствующий суд |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
| 52. | Агитационный период | со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 7 сентября 2019 года  со дня принятия решения избирательным объединением о выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени 7 сентября 2019 года | кандидат        избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 53. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций теле радиовещания и в периодических печатных изданиях | с 10 августа 2019 года до ноля часов по местному времени 7 сентября 2019 года | зарегистрированные кандидаты |
| 54. | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен и определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | запрещено с 3 сентября 2019 года по 8 сентября 2019 года включительно | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
| 55. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в ТИК | не позднее 21 июля 2019 года | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 56. | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований. | не позднее 25 июня 2019 | орган местного самоуправления |
| 57. | Представление в ТИК перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 30 июня 2019 года | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |
| 58. | Публикация перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 5 июля 2019 года | ТИК |
| 59. | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату | не позднее 8 августа 2019 года | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, муниципальные организации телерадиовещания (в случае, если они представили в ТИК уведомление, указанное в части 6 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края) |
| 60. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2019 года | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 61. | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2019 года | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 62. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатного эфирного времени | после проведения жеребьевки | ТИК |
| 63. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
| 64. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их ТИК Указанные сведения, информация о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 20 июля 2019 года | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 65. | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | не позднее 20 июля 2019 года | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 66. | Представление в ТИК документов, подтверждающих письменное согласие на использование в агитационных материалах высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении | вместе с экземплярами агитационных материалов до начала их распространения | кандидат |
| 67. | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов до начала их распространения, электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
| 68. | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | не позднее 24 июня 2019 года | ТИК |
| 69. | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 18 сентября 2019 года | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 70. | Хранение учетных документов о бесплатной и платной печатной площади | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 71. | Установление времени, на которое по заявке зарегистрирова6нного кандидата безвозмездно предоставляется для встреч с избирателями помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности | не позднее 19 июля 2019 года | ТИК |
| 72. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3 дней со дня их подачи | собственники, владельцы помещений |
| 73. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
| 74. | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | ТИК |
| 75. | Подача в орган местного самоуправления уведомления о проведении публичного мероприятия    о проведении пикетирования группой лиц | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия  не позднее 3 дней до дня проведения пикетирования, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), – не позднее четырех дней до дня его проведения | организатор публичного мероприятия |
| 76. | Выделение здания, помещения, располагающегося на территории воинской части, в случае, если на территории избирательного участка иного здания, помещения, пригодного для проведения встреч с избирателями, не имеется | со дня регистрации кандидата и до 00.00 часов 7 сентября 2019 года | командир воинской части по запросу ТИК |
| 77. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих | не позднее, чем за три дня до проведения каждой встречи | командир воинской части совместно с ТИК |
| 78. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 8 августа 2019 года | органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 79. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после принятия органом местного самоуправления соответствующего муниципального правового акта | ТИК |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
| 80. | Перечисление (направление) средств на проведение выборов: | | |
| территориальной избирательной комиссии Ольгинского района | не позднее 30 июня 2019 года | Администрация поселения |
| УИК средства на обеспечение их деятельности | не позднее 31 августа 2019 года | ТИК |
| 81. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале публичного акционерного общества «Сбербанка России» | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
| 82. | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата | по ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 83. | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | 23 августа 2019 года и 2 сентября 2019 года | ТИК |
| 84. | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | в течение трех дней со дня получения | редакции региональных государственных периодических печатных изданий за счет средств их текущего финансирования |
| 85. | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды | в пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии | органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 86. | Установление формы финансового отчета, требований к оформлению и перечня прилагаемых к нему документов | не позднее 25 июня 2019 года | ТИК |
| 87. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 88. | Закрытие специального избирательного счета | до дня предоставления итогового финансового отчета | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 89. | Представление в ТИК итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
| 90. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 91. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход соответствующего бюджета | после 6 ноября 2019 года | кредитная организация в которой открыт специальный избирательный счет |
| 92. | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК | не позднее 18 сентября 2019 года | УИК |
| 93. | Представление в муниципальный комитет поселения финансового отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из бюджета поселения на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
| 94. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, порядка изготовления бюллетеней, их числа, требований, предъявляемых к изготовлению бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее 14 августа 2019 года | ТИК |
| 95. | Изготовление избирательных бюллетеней: для обеспечения досрочного голосования  для обеспечения голосования в день голосования | не позднее 18 августа 2019 года  не позднее 28 августа 2019 года | Полиграфическая организация по решению ТИК |
| 96. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
| 97. | Утверждение формы актов сдачи-приемки избирательных бюллетеней | не позднее 14 августа 2019 года | ТИК |
| 98. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИК | не позднее 14 августа 2019 года | ТИК |
| 99. | Передача избирательных бюллетеней в УИК для досрочного голосования в помещении для голосования    для голосования в день голосования | не позднее 3 сентября 2019 года     не позднее 6 сентября 2019 года | ТИК |
| 100. | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни | не позднее 18 августа 2019 года | ТИК |
| 101. | Принятие решения об изготовлении избирательной документации с указанием необходимого тиража и сроков изготовления избирательных бюллетеней (в исключительных случаях на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании) | с момента образования соответствующих избирательных участков до дня голосования | УИК по согласованию с ТИК |
| 102. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования и номерах телефонов УИК через средства массовой информации или иным способом | не позднее 28 августа 2019 года | ТИК и УИК через средства массовой информации или иным способом |
| 103. | Размещение на информационных стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень | до начала голосования | УИК |
| 104. | Прием списков назначенных наблюдателей от политических партий, кандидатов | не позднее 4 сентября 2019 года | ТИК |
| 105. | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования | до начала голосования | УИК |
| 106. | Размещение на сайтах Избирательной комиссии Приморского края, ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования, но не позднее 19 августа 2019 года | ТИК |
| 107. | Проведение досрочного голосования:  в помещении ТИК      в помещении участковой избирательной комиссии | с 28 августа 2019 года по 3 сентября 2019 года  с 4 сентября 2019 года до 7 сентября 2019 года | ТИК    УИК |
| 108. | Передача в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | не позднее 3 сентября 2019 года | ТИК |
| 109. | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии, отдельно по каждому избирательному участку в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию | в порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации | ТИК, УИК |
| 110. | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования | не позднее 23 августа 2019 года | ТИК |
| 111. | Проведение голосования | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 8 сентября 2019 года | УИК |
| 112. | Подача письменных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | с 29 августа 2019 года до 14 часов 00 минут по местному времени 8 сентября 2019 года | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 113. | Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования, а так же предложение членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 8 сентября 2019 года | председатель УИК |
| 114. | Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК | сразу после 20 часов 00 минут 8 сентября 2019 года | члены УИК с правом решающего голоса |
| 115. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
| 116. | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами в ТИК | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
| 117. | Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования | не позднее 7 сентября 2019 года | УИК |
| 118. | Вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК | после составления протокола | УИК |
| 119. | Передача в ТИК для хранения второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, а также печати УИК | не позднее 17 сентября 2019 года | УИК |
| 120. | Определение результатов выборов | не позднее 12 сентября 2019 года | ТИК |
| 121. | Извещение зарегистрированного кандидата о его избрании | после определения результатов выборов | ТИК |
| 122. | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом главы поселения | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный главой поселения |
| 123. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 124. | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее 28 сентября 2019 года | ТИК |
| 125. | Регистрация избранного главы поселения | не позднее чем через 7 дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом главы | ТИК |
| 126. | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе ТИК о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий | не позднее 8 ноября 2019 года | ТИК |
| 127. | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель (заместитель председателя) и секретарь ТИК |
| 128. | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | в соответствии со сроками, установленными Положением «О порядке хранения и передачи документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования, иного выборного должностного лица местного самоуправления в Приморском крае (за исключением главы муниципального района, городского округа)» | председатель (заместитель председателя) и секретарь ТИК |